## Sheet1
附表
广西壮族自治区中央转移支付区域（林业改革发展资金）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 林业改革发展资金
中央主管部门 |  |  | 财政部、国家林业和草原局
地方主管部门 |  |  | 广西壮族自治区林业局 |  | 资金使用单位 | 广西壮族自治区林业局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A）
|  |  | 年度资金总额 | 179863 | 153768.55 |  | 85.49%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 179863 | 153768.55 |  | 85.49%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区外森林管护和国家级公益林森林生态效益补偿；推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，推进油茶林营造；对国家级自然保护区开展能力建设；开展湿地等生态保护体系建设；实施林业科技推广示范项目，加快科技成果转化。加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。 |  |  |  | 加强森林资源管护，落实纳入森林资源管护补助的天保工程区外森林管护和国家级公益林森林生态效益补偿；推进大规模国土绿化，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率，推进油茶林营造；对国家级自然保护区开展能力建设；开展湿地等生态保护体系建设；实施林业科技推广示范项目，加快科技成果转化。加强森林火灾预防和国家重点野生动植物保护。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 国有天然林管护面积（万亩） |  | 66.08 | 66.08
|  |  | 非国有天然林商品林管护面积（万亩） |  | 839.47 | 839.47
非国有地方公益林管护面积（万亩）
|  |  | 国家级公益林管护面积(万亩) | （万亩） | 6999.34 | 6999.34
|  |  | 政策到期符合国家级公益林界定条件上一轮退耕还生态林面积（万亩） |  | 12.95 | 5.73 | 一是部分县级林业退耕部门技术力量不足，检查验收工作不能按时完成。二是补偿标准低，林农意愿不强。三是部分退耕地块保存率不达标，无法通过检查验收。四是部分县区的项目资金被纳入财政统筹整合，无法完成任务指标。
|  |  | 国家重点林木良种基地面积（亩） | （亩) | 27493 | 29428
|  |  | 造林面积（万亩） |  | 35 | 35
|  |  | 森林抚育面积（万亩） |  | 60 | 60
|  |  | 政策到期上一轮退耕还生态林纳入森林抚育补助面积（万亩） |  | 303.89 | 179.67 | 一是部分县级林业退耕部门技术力量不足，检查验收工作不能按时完成。二是补偿标准低，林农意愿不强。三是部分退耕地块保存率不达标，无法通过检查验收。四是部分县区的项目资金被纳入财政统筹整合，无法完成任务指标。
|  |  | 沙化土地封禁保护区新建数量（个） | （个）
沙化土地封禁保护补偿面积（万亩）
|  |  | 油茶低产低效林改造面积（万亩） |  | 20 | 20
|  |  | 国家级自然保护区数量（个） |  | 6 | 6
|  |  | 湿地保护与恢复项目数量（个） |  | 1 | 9
|  |  | 退耕还湿面积（万亩） | （万亩）
|  |  | 纳入湿地生态效益补偿补助的湿地数量（个） | （个）
|  |  | 边境森林防火隔离带长度（公里） | （公里） | 34 | 35
|  |  | 林业有害生物防治面积（万亩） | （万亩） | 95.85 | 168.35
|  |  | 国家重点保护野生动植物种树保护率（%） | （%） | ≥85 | ≥85
|  |  | 林业科技推广项目个数（个） | （个） | 16 | 24
|  | 质量指标 | 造林完成面积合格率% |  | ≥85 | ≥85
|  |  | 森林抚育质量合格率% |  | ≥90 | ≥90
|  |  | 森林火灾受害率% |  | ≤0.9 | ≤0.9
|  |  | 主要林业有害生物成灾率% |  | ≤1 | 0.09
|  | 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护当期任务完成率% |  | ≥90 | ≥90
|  |  | 造林当期任务完成率% |  | ≥80 | ≥80
|  |  | 森林抚育当期任务完成率% |  | ≥80 | ≥80
退耕还湿任务完成率%
|  | 成本指标 | 国有天然林林管护中央财政补助标准（元/亩） |  | 10 | 10
非国有地方公益林管护中央财政补助标准（元/亩）
|  |  | 非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准（元/亩） |  | 16 | 16
|  |  | 国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） |  | 10 | 10
|  |  | 非国有国家级公益林管护中央财政补助标准（元/亩） |  | 16 | 16
| 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率% |  | ≥90 | 99.14
|  |  | 森林、湿地生态系统生态效益发挥 |  | 明显 | 明显
|  | 可持续影响指标 | 森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 |  | 明显 | 明显
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度% |  | ≥80 | ≥80